## Resumen
Control de fases del proyecto de investigación
Estado actualizado hasta Fase 5 y planificación de fases pendientes
Categoría | Cantidad | Detalle
Fases implementadas | 5 | Fases 1 a 5 cerradas, commiteadas y pusheadas.
Fases en ejecución/preparación | 4 | 0B-05C D1a, LLM pre-retrieval, arquitectura visual y bibliografia local.
Fases pendientes | 7 | LLM sobre evalset, re-ranking, explicación auditable, hipótesis, reproducibilidad y redacción final.
Último estado técnico | 0B-05C cerrado prospectivamente | EXP-11B gate integrado; D1a sin exposicion de entrenamiento ni overlap Top-200. Sensibilidad numerica no autorizada.
Ruta del proyecto | LLM_RGA_NANDINA | C:\Users\Vladimir\OneDrive\Documentos\Maestría UNMSM\LLM_RGA_NANDINA
Lectura rápida
1 | Ya implementado | Base experimental reproducible hasta comparación BM25 vs Text2Trade dense.
2 | En preparación | LLM pre-retrieval sobre devset de 13 casos, sin tocar todavía el evalset final.
3 | Pendiente clave | Evaluar si la reescritura LLM mejora recuperación y luego avanzar a re-ranking/explicación.
4 | Cierre final | Evaluar hipótesis, consolidar reproducibilidad, tag y actualización del documento de tesis.

## Implementadas
Fases implementadas
Fases cerradas, versionadas y verificadas
Fase | Estado | Objetivo | Qué se implementó | Evidencia / artefactos | Resultado principal | Commit / control
Fase 1 - Base BM25 reproducible | Cerrada, commit y push | Consolidar una base técnica ejecutable para recuperación documental BM25. | Se organizó el repo, se reutilizó/consolidó corpus, índice BM25 y smoke test reproducible. | src/experiments/smoke_test.py; data/processed/indexes/bm25_nandina8.pkl; README.md | El proyecto quedó ejecutable localmente con una prueba mínima BM25. | d73ff14 fase1: add reproducible BM25 baseline
Fase 2 - Protocolo experimental v0.1 | Cerrada, commit y push | Congelar metodología, configuración y manifiesto de artefactos. | Se creó snapshot experimental, protocolo, manifiesto de artefactos y documentación de reproducibilidad. | src/configs/experiment_v0.1.json; docs/protocolo_experimental_v0.1.md; docs/manifest_artifacts_v0.1.json | Quedó definida la configuración metodológica oficial v0.1. | 6e4c4fa fase2: freeze experimental protocol v0.1
Fase 3 - Evalset final v0.1 | Cerrada, commit y push | Construir un conjunto de evaluación defendible y reproducible. | Se creó protocolo de dataset, validador, extractor desde Excel SUNAT, auditoría de duplicados y evalset final deduplicado. | data/processed/evalset_v0.1.csv; data/processed/evalset_v0.1_metadata.json; src/evaluation/*; docs/ficha_dataset_evaluacion_v0.1.md | Evalset final de 600 casos; alcance empírico concentrado en régimen 10/importación para el consumo. | 9180b00 fase3: build curated evaluation set v0.1
Fase 4 - Evaluación BM25 baseline | Cerrada, commit y push | Medir el desempeño del baseline léxico BM25 sobre el evalset final. | Se creó evaluador BM25 batch, diagnóstico de cobertura, métricas exactas y jerárquicas. | src/experiments/evaluate_bm25.py; src/analysis/diagnose_bm25_baseline.py; docs/evaluacion_bm25_baseline_v0.1.md | BM25 Top-10 NANDINA8: 0.0517; Top-10 HS4: 0.1933; Top-10 HS2: 0.3800. | bf2e74d fase4: add BM25 baseline evaluation
Fase 5 - Evaluación Text2Trade dense | Cerrada, commit y push | Evaluar recuperación densa/Text2Trade y compararla contra BM25. | Se inventariaron artefactos densos, se creó recuperación dense por fuerza bruta y comparación BM25 vs dense. | src/retrieval/dense_text2trade.py; src/experiments/evaluate_dense_text2trade.py; src/analysis/compare_bm25_dense.py; docs/evaluacion_text2trade_dense_v0.1.md | Text2Trade dense no mejora BM25; Top-10 dense: 0.0050 vs BM25: 0.0517. | 1136081 fase5: add dense Text2Trade evaluation

## En_Ejecucion
Fases en ejecución o preparación
Trabajo inmediato antes de escalar al evalset completo
Fase | Estado | Objetivo | Qué falta decidir o ejecutar | Observación metodológica | Criterio de avance
Fase 6A - LLM pre-retrieval sobre devset | En preparación | Probar si un LLM local puede reescribir/normalizar descripciones comerciales para mejorar recuperación BM25/Text2Trade. | Elegir modelo Ollama, descargar modelo, diseñar prompt, probar solo con devset de 13 casos. | El LLM no debe clasificar ni sugerir NANDINA; solo transformar la consulta. | Pasar a evalset solo si hay JSON válido, cero códigos sugeridos y señal de mejora o utilidad cualitativa.
Actualización de arquitectura visual | En preparación | Actualizar la imagen de arquitectura para reflejar BM25, Text2Trade y LLM pre-retrieval. | Revisar imagen generada, reemplazar formalmente, commit y push. | La arquitectura debe mostrar LLM antes de recuperación, no antes del índice/corpus. | Imagen legible, coherente con Fases 4-6 y sin afirmar resultados LLM aún no ejecutados.
Bibliografía local | En preparación | Ordenar referencias que sustentan query rewriting, query expansion, RAG, Text2Trade y modelos LLM. | Decidir si Referencias se versiona, se ignora o se documenta como bibliografía local. | Por ahora se decidió ignorarla y revisarla después. | Contar con referencias para pre-retrieval y model card/paper del LLM elegido.
0B-05C - Auditoria pre-ejecucion D1a | Candidata para auditoria externa | Resolver exposicion del optimizador y solapamiento Top-200; cerrar decisiones prospectivas. | D1A_INDEX_EXPOSURE=CONFIRMED D1A_TRAINING_EXPOSURE= NO_EFFECTIVE_EXPOSURE_IDENTIFIED POSITIVE_EXPOSURE=NONE_IDENTIFIED EXPLICIT_HARD_NEGATIVE_EXPOSURE= NONE_IDENTIFIED IMPLICIT_IN_BATCH_EXPOSURE= NOT_IDENTIFIED D1A_RETRIEVAL_OUTPUT_OVERLAP= NONE_IDENTIFIED | MODEL_POLICY= FREEZE_ORIGINAL_D1A_WEIGHTS PRIMARY_CONTROL= FROZEN_ORIGINAL_D1A_OUTPUTS_FROM_ DECISION_885_SNAPSHOT CORRECTED_INDEX_POLICY= FULL_ATOMIC_INDEX_AND_MAPPING_REBUILD OPTIONAL_CONTROL_REPRODUCTION= REPRODUCIBILITY_CHECK_ONLY D1A_EXECUTION_SPECIFICATION= CLOSED_PROSPECTIVELY D1A_METRIC_IMPACT=NOT_DETERMINED | D1A_NUMERICAL_EXECUTION= NOT_AUTHORIZED DOWNSTREAM_REEXECUTION= NOT_YET_JUSTIFIED 0B05C_CLOSURE=NOT_AUTHORIZED EXP11B_RETRIEVAL_GATE= APPROVED_AND_INTEGRATED EXP11B_RETRIEVAL_EXECUTION= NOT_AUTHORIZED RETRIEVAL_EXECUTED=false EVALUATION_METRICS_COMPUTED=false H150_H200_RESULTS_OBSERVED=false EXP12_AUTHORIZED=false

## Pendientes
Fases pendientes para completar el proyecto de investigación
Plan actualizado según el avance real del piloto experimental
Fase | Estado | Objetivo | Actividades principales | Relación con la tesis | Dependencia
Fase 6B - Reescritura LLM sobre evalset | Pendiente | Aplicar el LLM pre-retrieval al evalset completo si el devset muestra resultados aceptables. | Generar query_rewrite para 600 casos; validar JSON; controlar alucinaciones; registrar modelo, prompt y parámetros. | Permite evaluar si la gestión/transformación de información mejora la recuperación documental. | Depende de Fase 6A.
Fase 6C - BM25/Text2Trade con query reescrita | Pendiente | Comparar recuperación original vs recuperación con consulta reescrita. | Evaluar Top-k, MRR, HS4, HS2; casos ganados/perdidos; análisis por familia. | Valida si el LLM aporta antes de la recuperación sin clasificar directamente. | Depende de Fase 6B.
Fase 7 - Re-ranking LLM | Pendiente | Usar LLM sobre candidatos ya recuperados para reordenar Top-K. | Recibir candidatos BM25/Text2Trade, evidencias y descripción; reordenar sin inventar códigos; comparar ranking. | Corresponde al uso del LLM dentro del flujo RAG para mejorar ranking. | Depende de tener candidatos útiles desde recuperación.
Fase 8 - Explicación auditable | Pendiente | Evaluar la calidad de las justificaciones generadas por LLM. | Seleccionar submuestra cualitativa; aplicar rúbrica; medir trazabilidad, verificabilidad, pertinencia y concordancia. | Responde al componente central de recomendación auditable. | Depende de Fase 7 o del pipeline LLM/RAG final.
Fase 9 - Evaluación de hipótesis | Pendiente | Determinar si el flujo completo mejora frente al baseline. | Comparar BM25 base vs LLM pre-retrieval/re-ranking/RAG; aplicar pruebas estadísticas si corresponde; analizar errores. | Permite aceptar, rechazar o matizar las hipótesis del proyecto. | Depende de Fases 6-8.
Fase 10 - Cierre de reproducibilidad | Pendiente | Dejar el piloto defendible y reproducible de extremo a extremo. | Crear script único o Makefile; reporte final de corrida; actualizar manifiestos; tag v0.1-piloto. | Entrega final técnica para sustentar la tesis. | Depende de evaluación de hipótesis.
Fase 11 - Redacción final de resultados | Pendiente | Incorporar resultados reales al documento de tesis. | Actualizar metodología, resultados, discusión, limitaciones, conclusiones y anexos. | Convierte la ejecución experimental en capítulo de tesis defendible. | Depende de cierre experimental.